## 0404行動
2025-04-04
09:00-12:00 | 企画書（当ファイル）の一次作成、各種設計書のひな形作成
12:00-13:00 | 昼休憩
13:00-15:00 | 環境構築（GitHub、Git、SpringBootプロジェクト作成、コミット）
所感
ずっと暖めていたプロジェクトが、必要に迫られたこともあり一気に発露した。
脳内で少しずつ考えていたことを、この企画書に表現していきたい。
それをもとに各種環境構築や実装を行い、必ず形にして発表したい。
大きく考えすぎる癖があるので、小さな実装と成功を重ね、少しずつ大きくしたい。
過去にJavaScriptのみで実装したことはあったが、今考えると低レベルなものだった。
今回はSpringBootを主技術とし、WebSocket採用の上、DB連携もしたい。
本日は外堀固めが多かった。今後も記録を取りながら、実装をすすめていく。
作りたい箇所を作るのではなく、順序だてて作るべきである。
しかし、モデルを作ることで見えてくることも多いと思うため、厳密なウォーター
フォールではなく、一人アジャイルのような形式で作成していきたい。

## 概要
●企画概要
テーマ | ボードゲーム「ハイパーロボット」のシミュレート
サブテーマ | Springboot＋WebSocketによる通信対戦技術の実装
狙い | 構想（要件定義）→設計→実装→テスト→保守を一人で回し、成果物を公開すること。
一連の企画書類をまとめ、KindleUnlimited向けに電子書籍化したい。
利用技術 | ★SpringBoot（Tomcat11+JavaSE21）
Webシステムの構築
・タイトル画面
|  |  | ・ソロ ゲーム画面 | 問題作成 | DB格納
|  |  | ・ユーザ登録画面 | ユーザCRUD | DB格納
|  |  | ・通信対戦ロビー画面 | 認証 | DB利用
|  |  | ・通信対戦ゲーム画面 | 問題作成 | DB利用
|  |  | ・過去問振り返り画面 | 過去問再生 | ランキング | DB利用
★WebSocket
クライアントとサーバの同時相互通信技術。メッセージを相手方に送ると、相手方がその
メッセージの内容に応じて処理を実施する。メッセージコードとその実装については設計書記載とする。
★JavaScript
|  | Jquery | これ以外のライブラリは学習コストが高いと判断。
|  | ajax | SpringBootでajax用コントローラを多数作成し、非遷移再描画を実装したい。
ただし、今回はWebSocketによる接続をする予定なので、使い分けが重要。
WebSocket側の実装が多ければ、あまり今回はajax通信を使わないかもしれない。
★PostgreSQLサーバ
Sqlite3も考慮したが、複数人が同時にDB接続しうる環境では脆弱か。
AWS（RDS)の無料利用枠内に設置予定だが、スペックが足りるか要検討。
各種記録用
・ゲーム初期盤面（ボード形状、駒位置、ゴール位置）の形状記録
・ゴール手順の記録（例：赤上左、緑下右上、赤右下でゴール）
・回答者、回答手数、回答日時の記録
★AWS
無料利用枠を活用して、サービスを公開したい
・ドメインどうする問題
・無料利用枠の範囲ではスペック不足疑惑
・EC2（サーバ）とRDS（データベース）の連携
・１年後、無料ではなくなる問題
環境
◎Ubuntu24
ユーザはtomcat,postgresあたりを想定。Hyperrobotユーザが必要になるか未定。
◎EC2サーバスペック
t2.micro（無料利用枠）
1vCPU、メモリ1GB と低スペック。とてもではないが下記３サーバを１台で捌けない。
DBに関してはAWS-RDSの利用（無料利用枠）も検討するがこちらも脆弱。
理想は4CPU,8GBだが、2CPU3GBぐらいのサーバを２，３台接続するのも一手。
xServerあたりでVPS契約して、３サーバを１台で実装するかもしれない。
◎Tomcat11（APサーバ）
Webシステムのロジックを実装し、コントローラとしての役割を主に担う。
前方にはWebサーバ、後方にはDBサーバがいるので司令官となる。
Tomcat10から、javaxパッケージは利用不可となり、jakartaパッケージに変わる。
◎Apache2（Webサーバ）
APサーバに直接つなぐと、処理が重くなるため、Webサーバを経由させる。
静的なコンテンツの配信に強く、APサーバの負担も減らす。
当プロジェクトの制作事情などについても発信したい。
◎PostgreSQL（DBサーバ）
Oracleを利用するほど難しい実装は必要なさそう。普段の業務で利用していることもあり
使いやすいか。
Not to do | ▼携帯向け実装
携帯電話（Android、iphone）からのゲームプレイは想定しない。
膨大なユーザ数は魅力だが、CSS変更や実装面などで処理が膨大となる。
あくまで、PCなどからブラウザ経由でアクセスしてもらうことを想定する。
▼アフェリエイト化
単純にどうすればよいかわからないし、課題の範囲を超える

## ハイパーロボット
●ボードゲーム「ハイパーロボット」について
参考URL | https://jellyjellycafe.com/6527
作者 | アレックス・ランドルフ氏
１６マス×１６マスだが、１枚ボードではなく、
８マス×８マス×裏表×４枚のボードを組み合わせることで生成する。
盤面パターンは多い。
内側の壁やゴールについては、プログラムの良さを活かしてランダム生成してもよい。
ただし、オリジナル版がバランスよいので良し悪しである。
プログラム上は、まずオリジナル版の実装を目指す。
再帰を用いて、生成されたオブジェクト（８×８マスのボード）を
１～３回右９０度回転させて利用する。
駒は上下左右（ナナメ不可）、何か（壁や柱やほかの駒）にぶつかるまで移動。
それで「１手」と数える。少ない手数でゴールまでたどり着くのを「脳内」で行い
手数を発表する。
駒とゴールは色対応しているが、通称虹ゴール（何色でもゴール可）も存在。
|  | 【回答例】 | ←ゴール手数が少ないほど優秀な回答。
| このゲームをソロモード、通信対戦モードで実装したい。 | 赤下、黄下左上右、緑下左上、黄左下 １０手
赤下、黄右上、緑下左上、黄左下 ８手

## GitHub
●GitHubアカウントの作成
purejiAgentGrow アカウントをGitHub上に新規作成。
メールアドレスは会社が準備してくれたものを利用。
kato2103@agent-grow.com
●新規リポジトリの追加
リモートリポジトリ「KadaiHyperRobot」を新規作成。
ひとまずpublic（公開）とするが、権利関係や会社既定に触れる恐れがあるならばprivate化。
●ライセンス
ひとまず「MIT Licence」としておく。

## Git
リモートリポジトリができたので、次はローカルリポジトリを作成する。
SpringBootのプロジェクトを作成し、ソース管理をgitで行っていく。
| 00_kadai | このエクセル含め、課題用のメタな書類を置く場所。ひとまずステージングしない。
04/04 時間が足りなくなったため、後日記載予定。
要はローカルのフォルダにgit initしてからプロジェクトのファイル群を置いて
ステージング→コミットする。
リモートリポジトリ

## 参考資料
「基本設計書」を作成してみる
https://qiita.com/minimumskills/items/8e5863292b9215a2b29f
←よい構成例だと思うので、これをもとに基本設計書を
１エクセルで作成してみる。各項目が増えてきたら、
複数エクセルでの管理も考慮する。